- 单向选择题

1、项目管理是20世纪60年代初在（ ）发展起来的一种新的管理技术。

A、日本                   B、美国

C、中国                   D、土耳其

2、建设工程项目总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验，实现建设生产过程的（   ）。

A、组织集成化             B、组织柔性化

C、组织扁平化             D、组织高效化

3、BOT建设模式的发源国家是（  ）

A、日本                    B、美国

C、中国                    D、土耳其

4、下列各项组织形式中，没有职能机构的组织形式是（  ）。

A、直线制                  B、矩阵制

C、职能制                  D、直线职能制

5、项目策划指的是目标控制前的一系列（  ）。

A、施工组织设计工作       B、计划和协调工作

C、组织和管理工作         D、筹划和准备工作

6、在业主方的项目管理工作中，(  )是项目管理中最重要的工作。

A、安全管理           B、合同管理

C、信息管理           D、质量控制

7、关于建设工程项目策划，正确的说法是(   )。

A、工程项目策划需要整合设计、施工等方面知识

B、工程项目策划只能综合应用施工和设计经验

C、工程项目策划只是利用信息管理技术

D、工程项目策划主要目的是进行风险管理

8、由于项目实施过程中主观和客观条件的变化，进度控制必须是一个（ ）的管理过程。

A、反复               B、动态

C、经常               D、主动

9、以下关于质量控制的解释正确的是（ ）。

A、质量控制就是质量管理

B、质量控制就是为达到质量要求所进行的作业技术和活动

C、只要具备相关作业技术能力，就能产生合格的质量

D、要具备相关的作业技术能力和科学的管理活动才能实现预期的质量目标

10、建筑产品的时代性和社会性决定建设工程环境管理的（ ）。

A、全面性和协调性       B、一致性和相关性

C、多样性和经济性       D、可靠性和适应性

11、关于建设工程项目策划，正确的说法是(   )。

A、工程项目策划需要整合设计、施工等方面知识

B、工程项目策划只能综合应用施工和设计经验

C、工程项目策划只是利用信息管理技术

D、工程项目策划主要目的是进行风险管理

12、风险指的是损失的（  ）。

A、不确定性               B、可能性

C、确定性                 D、不能性

13、下列工程中属于分项工程的是（  ）。

A、电气工程                B、屋面工程

C、装修工程                D、玻璃幕墙工程

14、对工程项目可行性研究、项目评估及初步设计的工作进度安排，它可使工程项目本阶段各项目工作的时间得到控制，这是（  ）的内容。

A、工程项目前期工作计划    B、工程项目建设总进度计划

C、工程项目年度计划        D、工程项目生产运作计划

15、风险管理工作流程的第一步是（   ）。

A、风险转移               B、风险控制

C、风险分析               D、风险辨识

16、在建设项目目标控制措施中不包括(   )。

A、管理措施            B、沟通措施

C、组织措施            D、经济措施

17、工程竣工验收进行竣工结算，由(   )签发最终工程款支付证书。

A、承包人             B、发包人

C、工程师             D、投资方

18、进度控制的目的是通过控制以实现工程的（ ）。

A、工期目标           B、合同目标

C、进度目标           D、成本目标

19、建设工程项目的质量内涵指的是（ ）。

A、法律法规技术标准和合同等所规定的要求

B、建筑产品本身客观上已存在的某些要求

C、满足明确和隐含需要的特性之总和

D、满足质量要求的一系列作业技术的活动

20、在下列情形中，（ ）工程项目经批准可以进行邀请招标。

A、受自然地域环境限制的     B、技术复杂的

C、已具有招标部分条件的     C、招标人不完全具有招标能力的

21、以下（  ）属于项目实施阶段的工作。

A、设计变更               B、确定项目定义

C、编制可行性研究报告     D、项目决策风险分析

22、在风险管理工作流程中，下列阶段应作为的最前阶段的是（   ）。

A、风险转移               B、风险控制

C、风险分析               D、风险辨识

23、下列工程建设项目中，属于生产性工程项目的是（  ）。

A、通讯建设项目            B、企业管理机关的办公楼

C、广播电视大楼            D、咨询服务建设项目

24、项目管理实施规划应在开工之前由（  ）主持编制。

A、施工单位技术负责人      B、施工项目经理部技术负责人

C、施工单位法定代表人      D、施工项目经理

25、施工质量计划编制的主体是（    ）。

A、业主                   B、监理单位

C、施工承包企业           D、设计单位

26、每一个工作部门可能有多个矛盾的指令源，这种组织结构是(   )组织结构。

A、直线                B、职能

C、矩阵                D、事业部

27、在双代号早时标网络计划中，以波形线表示工作的(   )。

A、逻辑关系           B、关键线路

C、总时差             D、自由时差

28、进度目标分析和论证的目的是（ ）。

A、落实进度控制的措施

B、分析进度目标是否合理

C、决定进度计划的不同功能

D、确定进度计划系统内部关系

29、建设工程项目的职业健康安全管理的目的是（ ）。

A、彻底消除人身伤亡和财产损失事故

B、保护产品生产者和使用者的健康与安全

C、控制人的不安全行为和物的不安全状态

D、通过对生产要素的控制实现安全控制

30、评标委员会推荐的中标侯选人应当限定在（ ）人，并标明排列顺序。

A、2                        B、3

C、1－3                     D、1－5

31、设计、采购和施工任务综合的承包被简称为（  ）。

A、EPC承包               B、联合体承包

C、DB承包                D、CM总承包

32、每一个工作部门可能有双重领导，这种组织结构是(   )组织结构。

A、直线                B、职能

C、矩阵                D、事业部

33、非经营性政府投资项目应推行（   ）制度进行建设。

A、代建制                  B、项目管理承包

C、EPC总承包              D、项目法人责任制

34、寻找影响质量的因素可采用（   ）。

A、直方图控制法            B、香蕉曲线图

C、因果分析图              D、S形曲线控制法

35、在质量管理体系文件中，（  ）是产品质量水平和质量体系中各项质量活动进行和结果的客观反映。

A、质量方针                 B、质量手册

C、质量体系程序文件         D、质量记录

36、以下关于质量控制说法正确的是(   )。

A、致力于满足质量要求的一系列相关活动

B、确立质量方针

C、实施质量方针的全部职能及工作内容

D、对有关质量工作效果进行评价和改进的一系列工作。

37、某工程计划中A工作的持续时间为5天，总时差为8天，自由时差为4天，如果A工作实际进度拖延13天，则会影响工程计划工期(   )。

A、3天               B、4天

C、5 天               D、9天

38、以下关于质量控制的说法正确的是（ ）。

A、致力于满足质量要求的一系列活动

B、确立质量方针

C、实施质量方针的全部职能及工作内容

D、对有关质量工作效果进行评价和改进的一系列工作。

39、建筑产品的固定性和生产的流动性及受外部环境影响因素都使得职业健康安全行为与环境管理具有（ ）。

A、艰巨性               B、复杂性

C、不可逆性             D、重复性

40、招标人可以在招标文件中要求（ ）提交投标保证金。

A、投标人                   B、代理人

C、银行                     D、中标人

41、建设工程项目总承包方项目管理工作涉及项目（  ）的全过程。

A、设计阶段               B、实施阶段

C、施工阶段               D、使用阶段

42、下列合同的类型中，（  ）形式，承包商所承担的风险最大。

A、固定总价合同    B、固定单价合同

C、成本加酬金合同  D、成本加奖励

43、建设工程质量监督手续的办理应由（   ）负责。

A、建设单位                B、施工单位

C、监理单位                D、政府行政部门

44、风险识别最主要的成果是（  ）。

A、风险清单                B、需要重视的风险

C、风险管理计划            D、风险排队

45、编制设计任务书是项目（　）阶段的工作。2014A

A、计划              B、实施

C、决策              D、使用

46、建成后不能投入使用，所形成的合格而无用的建筑产品，不具备质量的(  )。

A、安全性              B、可靠性

C、适用性              D、经济性

47、代表不同利益方的项目管理（业主方和项目参与方）的进度控制的（ ）具有明显的不同。

A、方法               B、程序

C、软件               D、目标

48、质量控制中的作业技术指的是（ ）。

A、直接产生产品或服务质量的条件

B、组织和协调的活动过程

C、确定质量目标

D、制定质量计划

49、建设工程职业健康安全与环境问题在建设项目的（ ）。

A、各个阶段都应重视     B、前期策划阶段应重点考虑

C、设计阶段应重点考虑   D、施工阶段就重点考虑

50、在邀请招标的程序中（ ）。

A、需发售资格预审文件       B、要资格预审

C、不存在资格审查           D、要资格后审

二、多项选择题（每题2分，共20分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项；错选本题不得分；少选，每个选项得0.5分。）

1、建设项目管理的内涵是，自项目开始至项目完成，通过项目策划和项目控制使项目的(  )的三大目标得以实现。

A、费用                B、协调

C、质量                D、进度

E、合同

2、工程项目的质量控制，包括在(   )等各阶段。

A、勘察设计             B、项目决策

C、招标投标             D、施工安装

E、竣工验收

3、根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于企业不使用政府资金投资建设的项目，应区别不同情况实行（   ）。

A、审批制                       B、核准制

C、备案制                       D、报建制

E、核查制

4、职能制组织是各级领导不直接指挥下级，而是指挥职能部门，各职能部门在上级领导的授权范围内，就其所辖业务范围向下级执行者发布命令和指示，其特点包括（  ）。

A、管理人员工作单一，易于提高工作质量，减轻领导者的负担

B、没有处理好管理层次和管理部门的关系，形成多头领导

C、可以实现管理工作专业化，有利于项目管理水平的提高

D、隶属关系明确，职责分明、决策迅速

E、要求职能部门领导者通晓各种业务，成为“全能式”人才

5、下列（   ）的项目管理都属于施工方的项目管理。

A、施工总承包方             B、设备供应方

C、施工分包方               D、建设项目总承包方

E、建设项目开发方

6、工程项目质量控制，包含在（  ）阶段。

A、勘察设计                 B、项目决策

C、招标投标                 D、施工安装

E、竣工验收

7、我国推行建设工程监理制度的目的是（ ）。

A、确保工程建设质量           B、提高工程建设水平

C、与国际惯例接轨             D、充分发挥投资效益

D、积极培育建筑市场

8、下列可作为施工成本控制依据的是（  ）。

A、承包合同                   B、会计核算

C、进度报告                   D、工程变更

E、成本计划

9、进度控制的主要工作环节包括（  ）。

A、进度目标的分析和论证       B、进度控制工作任务分工

C、定期跟踪计划的执行情况     D、采取纠偏措施

E、进度控制工作管理职能分工。

10、质量控制的内容包括（  ）。

A、质量目标                  B、工程合同

C、作业技术                  D、质量手册

E、管理活动

11、建设工程项目的全寿命周期包括项目的(   )。

A、决策阶段            B、准备阶段

C、实施阶段            D、使用阶段

E、结束阶段

E、找出实际值与计划值的偏差

12、项目采购活动的利益主体包括（   ）。

A、政府                 B、建设单位

C、承包商               D、供应商

E、分包单位

13、建设工程项目建议书的内容包括（   ）。

A、产品方案的初步设想           B、建设条件的初步分析

C、投资估算                     D、项目进度安排

E、项目合同文件草案

F、一般能做到设计阶段与施工阶段的搭接

14、下列工程项目目标控制的方法中，能够同时对进度和工程造价进行控制的方法是（  ）。

A、网络计划法                   B、S曲线法

C、香蕉曲线法                   D、因果分析图法

E、控制图法

15、业主方可以将设计任务委托给（   ）承担。

A、一个设计单位

B、平行委托多个设计单位

C、由多个设计单位组成的设计联合体

D、项目管理咨询公司

E、项目代建单位

16、政府在对工程建设参与各方行使建设工程质量监督职能时，需要对（  ）的质量行为进行监督。

- 建设单位                 B、施工单位

C、监理单位                 D、设计单位

E、保险单位

17、建筑市场监理应当依照（   ），对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。

A、法律及行政法规             B、有关的技术标准

C、项目建议书                 D、设计文件

D、建筑工程承包合同

18、施工成本控制要以工程承包合同为依据，从（  ）方面，努力挖掘增收节支潜力，以求获得最大的经济效益。

A、工程变更                   B、会计核算

C、预算收入                   D、成本计划

E、实际成本

19、建设工程项目进度控制的组织措施包括（）。

A、承发包模式的选择           B、工程进度的风险分析

C、资源需求分析               D、编制项目进度控制的工作流程

E、进行有关进度控制会议的组织设计

20、工程质量要求一般体现在（   ）几个方面。

A、质量目标                  B、工程合同

C、质量计划                  D、设计文件

D、规范目标

21、在项目实施过程中项目目标的动态控制包括(   )。

A、将项目目标分解       B、确定目标控制的计划值

C、收集项目目标实际值   D、将实际值与计划值比较

E、找出实际值与计划值的偏差

22、项目采购的类型按内容划分有（   ）。

A、货物采购             B、土建工程采购

C、咨询服务采购         D、招标采购

E、非招标采购

23、EPC承包模式的特点包括（   ）。

A、业主的组织协调工作量小       B、业主合同管理难度小

C、业主风险大                   D、承包商风险很大

E、一般能做到设计阶段与施工阶段的搭接

24、风险分析与评价的常用方法包括（   ）。

A、调查打分法                   B、蒙特卡洛模拟法

C、计划评审技术法               D、敏感性分析法

E、风险控制法

25、对工程总承包描述正确的是（  ）。

A、工程总承包企业向业主负责

B、工程分包商向总承包商和业主负责

C、总承包企业可以将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分包企业

D、总承包企业可以对项目勘察、设计、采购、施工等实行全过程或若干阶段的承包

E、总承包商可以将工程转包给具有资质的其它承包商

26、积极推广工程总承包和工程项目管理，是（   ）企业调整经营结构，增强综合实力加快与国际工程承包和管理方式接轨，适应社会主义市场经济发展和走出去新形势的必然要求。

A、造价                     B、设计

C、施工                     D、勘察

E、监理

27、工程建设监理的主要内容是控制（ ）；进行工程建设合同管理，协调有关单位间的工作关系。

A、工程建设投资               B、工程建设工期

C、工程建设质量               D、工程建设成本

D、工程建设安全

28、常用的施工成本偏差分析方法有（  ）。

A、网络图法                   B、表格法

C、排列图法                   D、曲线法

E、横道图法

29、建设工程项目进度控制的管理措施涉及凶手（  ）等。

A承发包模式的选择            B、工程进度的风险分析

C、资源需求分析               D、编制项目进度控制的工作流程

E、进行有关进度控制会议的组织设计

30、质量控制是在明确的质量目标条件下，通过行动方案和资源配置（   ）来实现预期目标的过程。

A、计划                      B、实施

C、控制                      D、检查

E、监督

31、三全管理来自于全面质量管理的TQC思想，它指生产企业的质量管理应该是(   )的。

A、全方位             B、全面

C、全天候             D、全过程

E、全员参与

32、工程项目招标按照形式可以分为（   ）。

A、公开招标             B、邀请招标

C、定向招标             D、议标

E、指定招标

33、下列控制方法中，能够进行质量控制的是（    ）。

A、香蕉曲线图                   B、排列图

C、因果分析图                   D、直方图

E、控制图

34、风险识别是风险管理的基础，风险识别的方法包括（  ）。

A、专家调查法                   B、财务报表法

C、流程图法                     D、决策树法

E、计划评审技术法

35、在矩阵式组织结构中，项目管理班子的成员要直接接受（  ）的领导。

A、项目经理                 B、职能经理

C、公司经理                 D、职业经理

E、作业经理

36、投资的计划值和实际值是相对的，相对于工程款支付，（  ）可作为投资的计划值。

A、工程概算                  B、工程预算

C、工程合同价                D、工程决算

E、工程结算价

37、建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在（  ）等方面，代表建设单位实施监督。

A、组织协调                   B、施工质量

C、建设工期                   D、施工方案

E、建设资金保用

38、在施工成本分析中，常用的比率法有（  ）。

A、差额比率法                 B、相关比率法

C、动态比率法                 D、静态比率法

E、构成比率法

39、建设工程项目进度控制的经济措施包括（  ）。

A、经济激励措施              B、工程进度的风险分析

C、资金的需求分析            D、编制项目进度控制的工作流程

E、资金供应的条件分析

40、工程项目质量控制系统的构成，依控制内容划分有（  ）。

A、建设单位建设项目质量控制系统

B、工程项目勘察设计质量控制系统

C、工程项目材料设备质量控制系统

D、工程项目施工安装质量控制系统

E、工程项目竣工验收质量控制子系统

41、衡量建筑产品对社会需求满足或满足程度如何的特性指标包含(   )。

A、适用性               B、经济性

C、标志性               D、客观性

E、可靠性

42、工程项目进度控制的措施有（   ）。

A、行政措施             B、组织措施

C、技术措施             D、合同措施

E、经济措施

43、下列关于CM承包模式的论述正确的是（   ）。

A、CM单位是以业主的代理人角度管理施工

B、CM单位是以承包商的身份进行施工管理

C、代理型CM合同是业主分别与分包商直接签订的，可采用GMP加酬金的方式

D、工程设计与施工的早期结合，使得设计变更在很大程度上得到减少

E、代理型CM与非代理型CM相比较，采用前者时，业主的风险比较大

44、在采用风险控制对策时，所制定的风险控制措施应当形成一个周密的、完整的损失控制计划系统，该计划系统包括（   ）。

A、预防计划                     B、灾难计划

C、应急计划                     D、控制计划

E、转移计划

45、在建设工程项目管理过程中，（   ）承担了进度控制的任务。

A、业主方                   B、设计方

C、担保方                   D、总承包方

E、营运方

46、属于施工方项目管理的任务有（   ）。

- 施工安全管理               B、施工合同管理

- C、施工信息管理            D、施工成本管理

E、建设项目与外部环境的协调

47、工程监理人员认为工程施工不符合（  ）的，有权要求建筑施工企业改正。

A、工程设计要求               B、监理规划

C、施工技术标准               D、合同约定

E、监理实施细则

48、单位工程竣工成本分析的内容包括（  ）。

A、竣工成本分析               B、主要资源节超对比分析

C、差额计算分析               D、主要技术节约措施及经济效果分析

E、年度成本分析

49、在项目的实施阶段，项目的总进度包括（  ）。

A、编制可行性研究报告的进度  B、设计工作进度

C、招标工作进度              D、施工前准备工作进度

E、工程施工和设备安装进度

50、质量控制工作制度，包括（  ）。

A、报告审批制度             B、例会制度

C、协调制度                 D、验收制度

E、质量责任制度

三、名词解释

1、工程项目

2、项目策划

3、项目管理

4、工程项目资源计划

5、工程项目采购

6、工作质量

7、工程项目策划

8、工程质量事故

9、质量

10、工程项目风险管理

11、管理层次

12、工程项目采购管理

13、工程项目风险

14、项目

15、管理跨度

16、工程项目招投标

17、工程项目管理

18、目标管理

19、工程项目进度计划

20、风险

四、 简答题

1、项目管理与企业管理的区别是什么？

2、工程项目可行性研究的作用是什么？

3、ISO9000系列的基本组成部分是什么？

4、工程项目风险管理的内容是什么？

5、工程项目策划的作用是什么？

6、简述工程项目经理的地位。

7、按产生的原因对风险进行分类，并分别对每类风险进行举例说明。

8、工程项目按资金的来源分为哪几类？

9、工程项目组织的构成要素有哪些？

10、工程项目风险监控的内容是什么？

11、项目管理的特点是什么？

12、工程项目策划的内容有哪些？

13、工程项目风险管理的作用什么？

14、简述项目管理的内容。

15、工程项目前期策划的程序是什么？

16、工程项目资源计划的特点是什么？

17、工程项目的建设程序是什么？

18、简述组织的两种含义。

19、简述质量管理发展的三个阶段。

20、建筑工程质量的特点是什么？

五、论述题

1、矩阵式工程项目管理组织的特征和优缺点是什么？

2、试述为什么建筑工程管理中可以采用项目管理？

3、纯项目组织的优点和缺点分别是什么？

4、工程项目职能型组织的优缺点是什么？

5、工程项目计划的内容有哪些？

六、应用题

1、试将组织一次文艺晚会作为一个项目，利用所学的项目管理知识做一个项目计划？

2、试以房地产项目（商业住宅小区）为例说明工程项目可行性研究报告包括哪些内容？

3、试绘图说明项目管理的目标，并说明各个目标之间的关系。

4、以一房地产开发项目为例，说明成立一项目组织的程序有哪些？

5、以一个5万平米的住宅楼的土建施工为例，说明工程项目资源计划的编制有哪些主要步骤？